## Planificador de proyectos
SKYLAB FINAL PROJECT
PROJECTS PLANNER |  |  |  |  | Actual day: | 27 |  |  | Planning Timming | [6 empty] | Real Start |  |  |  |  | % Completed
ACTIVITY (Do + test) | TARGET START | TARGET TIMMING | REAL START | REAL TIMMING | % OBJECTIVE | DAYS
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17
BRIEFING- usm and planning | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
BACK- setup | 27 | 2 | 27 | 2 | 0%
BACK- testing | 28 | 1 | 28 | 1 | 0%
FRONT- setup | 28 | 2 | 28 | 2 | 0%
Template pages | 28 | 2 | 28 | 2 | 0%
DASHBOARD | 29 | 4 | 29 | 4 | 0%
Header | 29 | 2 | 29 | 2 | 0%
Main slider | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Experiencies slider | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Categories slider | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Footer | 1 | 2 | 1 | 2 | 0%
LOG IN | 2 | 2 | 2 | 2 | 0%
Firebase setup | 2 | 1 | 2 | 1 | 0%
Create users | 2 | 2 | 2 | 2 | 0%
LOGGED PAGE | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
Near Challenges | 14 | 2 | 14 | 2 | 0%
Donate | 3 | 2 | 3 | 2 | 0%
Stripe | 4 | 2 | 4 | 2 | 0%
CREATE CHALLENGE | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Page setup | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Link to backup | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
LIST PAGE | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Setup page | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
DONATE PAGE | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Setup page | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
DETAIL PAGE | 10 | 6 | 10 | 6 | 0%
Setup page | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Updating collected data | 11 | 2 | 11 | 2 | 0%
Google Maps section | 13 | 3 | 13 | 3 | 0%
SonarQube & coverage | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
PRESENTACIÓN | 17 | 1 | 17 | 1 | 100%